**Муниципальное общеобразовательное учреждение**

**«Средняя общеобразовательная школа п. Учебный**

**Ершовского района Саратовской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  на №\_\_\_\_\_\_\_\_от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 413525, Саратовская область,  Ершовский район, п. Учебный,  переулок Школьный, дом 6  Тел.: (845 64) 4 11 35  Эл.почта: **uchebni@yandex.ru** |

**ЗАЯВКА**

**на участие в городском конкурсе по поддержке молодёжиных проектов и инициатив.**

|  |  |
| --- | --- |
| Название образовательного учреждения | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п. Учебный Ершовского района Саратовской области» |
| класс | 8а, 6а |
| Ф. И. О. участников | *Ибрагимова Марина Ринатовна, Гранкина Александра Владимировна, Балабанова Татьяна Сергеевна и 6а* |
| Указание конкурсной номинации | «Молодёжная политика» |
| Ф. И. О. руководителя  Контактные телефоны, e- mail | *Михалкина Оксана Константиновна*  *Нурманова Талшин Калиевна*  *89093320391,* [mihalkinaoksana@rambler.ru](mailto:mihalkinaoksana@rambler.ru) |

Исполнитель: классный руководитель Михалкина О. К.

8(845 64) 5-57-17

1. **Номинация Конкурса:** *«Молодёжь: самоуправление, обеспечение участия в принятии решений, повышение гражданской и других видов активности».*
2. **Название проекта:***«Чистота - основа жизни».*
3. **Авторы проекта:** *Ибрагимова Марина, Гранкина Александра, Балабанова Татьяна и 6а*
4. **Руководитель проекта:**  *Михалкина Оксана Константиновна и Нурманова Талшин Калиевна*
5. **Группа по реализации проекта:**

*Осуществление проекта будет проводится учащиеся 6а и 8а классов под руководством Михалкиной О. К. и администрацией школы. Для осуществления проекта привлекается администрация г. Ершова.*

Организаторы проекта отвечают за качество работы по очистке береговой зоны. Администрация отвечает за транспорт для вывоза мусора, наполнение водоёма водой, привоз песка.

1. **Период реализации проекта:** *проект планируется реализовывать с апреля 2017года по сентябрь 2017года.*
2. **Описание проекта:**

Красота нашей природы располагает к тому, что на берегу рек, озёр, морей любят отдыхать и дети, и взрослое население. В нашем городе тоже есть небольшие пруды, где купается детвора, отдыхают семейные пары, а рыбаки ловят рыбу.

Но что происходит с этим живописнейшим местом? Удобные поляны для отдыха превращены в свалку, где можно увидеть все: от фантика до бутылок из-под пива и других спиртных напитков.

Все эти проблемы стали основой для создания и реализации социально-экологического проекта *«Чистота - основа жизни»*.

Наш проект направлен на решение одной из актуальных и злободневных проблем нашего времени – загрязнение окружающей среды. Сохранение экологического состояния наших мест отдыха невозможно без активного привлечения к этой проблеме местных жителей.

Данный проект направлен на решение экологических проблем околопрудной территории города Ершова. Проведение мероприятий, связанных с вышеуказанной проблемой, возможно в весенний период, после схода снега и таяния льда.

Эта проблема требует серьёзного внимания, определённых ежегодных действий, человеческих ресурсов и материальных затрат. Работа может выполняться неквалифицированными работниками, к примеру, учениками средних и старших классов, студентами под присмотром педагогов.

Основной целью проекта является очистка загрязнённой территории, стабилизация экологической обстановки в городе, привлечение детей и подростков к заинтересованности в чистоте родного города, а также создание условий для отдыха горожан.

Основным результатом проекта кроме непосредственной очистки территории пляжа является привить любовь к чистоте и уважение к труду.

1. **Цели проект:**

- воспитание экологической культуры и формирование ценностных ориентиров детей по отношению к природным объектам своей местности, перспективам природопользования;

- общественно полезная деятельность по улучшению и восстановлению окружающей природной среды своей малой Родины;

- пропаганда экологических знаний среди всех слоев населения.

**Задачи:**

1. Создание рабочих волонтерских групп по различным направлениям деятельности в рамках проекта и организация работы инициативной группы для проведения общественной экологической акции «Чистый берег»

2.Очистка и благоустройство береговой зоны

3. Воспитание сплоченности коллектива, развитие собранной и целесообразной деятельности детей, и взрослых.

4. Воспитание естественного стремления к улучшению города и нравственного требования каждого человека.

5. Развитие творческой активности ребенка через практическую деятельность.

6. Воспитании трудовых навыков ребенка на личном примере взрослых.

1. **Механизм реализации данного проекта и календарный план основных мероприятий проекта:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЭТАП | ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ | СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ. |
| **Подготовительный этап.** | 1. Проработка акции «Чистый берег» (Согласование совместных действий с администрацией) . 2. Информирование учащихся школы, родителей и о готовящейся акции (устная агитация, расклейка объявлений 3. Развешивания объявлений о дате проведения акции в г. Ершове | Зима 2017 г.  Апрель |
| **Основной этап** | 1.Предварительный осмотр и разметка участков.  2.Работы по очистке мусора береговой зоны  - Организационные сборы детей и взрослых в назначенном месте. Инструктаж по технике безопасности.  - начало работы по береговой линии. | Начало апрель  Конец апреля |
| **Заключительный этап**. | 1. Подведение итогов акции «Чистый берег» 2. Знакомство с памятками о поведении у реки. 3. Охрана и защита берега пруда «Новый» | Май  Май –сентябрь |

**10 . Ожидаемый результат:**

- Привлечение к добровольческой деятельности в рамках проекта учащихся, родителей, обученных навыкам экологически ответственного поведения.

-Благоустроить зону отдыха на берегу пруда «Новый».

- Соблюдать нормы экологического и культурного воспитания и бережного отношения к природе родного края.

- Пропаганда учащимся общечеловеческих ценностей, формирование активной гражданской позиции.

- Воспитание чувства долга, ответственности за малую Родину у детей и взрослых.

- Сотрудничество детей и взрослых в процессе деятельности.

-Жители и отдыхающие станут более экологически культурными.

- Повысить экологическую культура людей, надеемся, что люди станут завозить мусор от бытовых отходов в специально отведенные места.

**11. Ресурсное обеспечение**

1. Школьники и их родители – примерно 30 чел
2. Педагоги – 2 человека
3. Инвентарь: мешки полиэтиленовые 120 л – 2 упаковки

перчатки – 30 шт

грабли – 10 шт

веники – 10 шт

лопата совковая – 3 шт

лопата штыковая – 3 шт

пилы - 2 шт

1. Машины для вывоза мусора – 1 шт
2. Беседки (грибочки) - 2 шт
3. Мусорные баки - 2 шт
4. Машина песка